永州市冷水滩区老火车站片区

城市更新项目

现场调研与踏勘工作计划与分工

（版本号：V1.0）

编制单位：永州市冷水滩区老火车站片区城市更新项目组

编制日期：2026年9月6日

版本记录

| 版本号 | 日期 | 修改内容 | 编制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年9月6日 | 初始版本，包含工作计划、分组分工、前期准备、注意事项 | 项目组 |

一、项目概况

项目名称：永州市冷水滩区老火车站片区城市更新项目。

工作范围：珊瑚路以南，车站路以东，春江路以西，湘江西路以北，总面积约234.4公顷。

涉及街道社区：梧桐街道白竹亭社区、肖家园街道又一村社区、菱角山街道活龙井社区、菱角山街道文昌阁社区。

工作内容：涵盖城市体检、片区策划、实施方案编制全流程，现场调研与踏勘是所有后续工作的基础。

二、一周工作计划（10人）

本次现场调研与踏勘工作按一周时间安排，共10人参与，分为前期准备、部门调取、街道座谈、现场踏勘、资料整理五个阶段。

| 时间 | 工作内容 | 人员安排 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天（周一） | 各部门调取资料 | 4人分2组，每组2人。上午：自然资源局、住建局；下午：城管局、教育局、卫健委、民政局等 | 各部门资料收集汇总 |
| 第2天（周二） | 街道社区座谈 | 6人分3组，每组2人。分别对接梧桐、肖家园、菱角山街道，每个街道半天 | 座谈记录、社区资料、小区名单确认、完整名称清单 |
| 第3天上午 | 基础资料整理与踏勘准备 | 全员10人。整理部门+社区资料，更新小区/建筑/设施清单，确认完整名称，划分踏勘小组，准备表格/工具/影像图 | 更新后的基础资料台账、踏勘分组表、打印表格和影像图 |
| 第3天下午-第5天 | 分组分类现场踏勘 | 分2大组：片区策划组（4人，分2小组）、老旧小区组（6人，分3小组） | 各类现场调查表、照片（按规范命名）、GPS点位 |
| 第6天（周六） | 资料整理与补勘 | 全员10人。整理踏勘资料，发现遗漏的安排补勘 | 完整的现场调查资料包 |
| 第7天（周日） | 数据汇总与分析 | 全员10人。数据录入GIS平台，生成现状分析图，问题清单 | 现状分析成果、问题清单、下一步工作建议 |

三、分组分工

（一）片区策划组（4人，分2小组）

重点：宏观层面的现状要素调查，为片区定位、功能策划、空间结构、项目策划提供依据。

| 调查类型 | 调查重点 | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 闲置建筑/低效用地 | 位置、面积、现状用途、建筑质量、产权、可利用方向 | 2人 |
| 历史文化资源 | 历史建筑、传统街巷、工业遗产、非物质文化、老地名 | 2人 |
| 公共服务设施 | 学校、医院、养老、文化、体育等设施的位置、规模、服务范围、缺口 | 2人 |
| 道路交通 | 道路等级、交叉口、停车场、公交站点、交通问题 | 2人 |
| 绿化景观 | 公园、绿地、广场、古树名木、滨水空间 | 2人 |
| 商业商务 | 商业街、市场、写字楼、酒店、业态分布 | 2人 |
| 工业用地 | 老旧厂区、工业遗产、产业类型、搬迁可能性 | 2人 |

（二）老旧小区组（6人，分3小组，每小组2人）

重点：逐小区、逐栋的精细化调查，为老旧小区改造、完整社区建设、实施方案编制提供依据。

| 小组 | 负责社区 | 调查重点 |
| --- | --- | --- |
| 第1小组 | 梧桐街道白竹亭社区 | 逐小区调查：基本信息、楼栋情况、基础设施、公共服务、安全隐患、改造需求、居民意愿 |
| 第2小组 | 肖家园街道又一村社区 + 菱角山街道活龙井社区（西侧） | 同上 |
| 第3小组 | 菱角山街道文昌阁社区 + 活龙井社区（东侧） | 同上 |

每小区调查流程：

1. 社区对接，确认小区范围和基本信息（完整名称）

2. 小区整体踏勘（入口、整体环境、周边配套）

3. 逐栋调查（建筑质量、结构安全、围护设施、管线、适老化、数字化）

4. 配套设施调查（停车、充电、绿化、环卫、物业、道路、市政）

5. 居民访谈（改造意愿、出资意愿、主要诉求、特殊群体需求）

6. 照片拍摄（每小区至少8张：入口、整体、典型楼栋正面、典型问题、基础设施、公共空间、周边配套、特色/历史元素）

四、前期准备工作

（一）资料准备

1. 各部门调取的资料汇总整理

2. 街道社区提供的资料和小区名单

3. 已有基础资料（三调数据、控规、现状建筑/用地GIS图层）

4. 片区影像图、地形图打印

（二）工具准备

1. 现场调研工具V2.0（手机端，用于资料调取、现场核实、语音/拍照/备注/GPS定位）

2. GIS平台V2.1（用于现场定位、边界确认、POI查询）

3. 各类调查表打印（按调查类型分类）

4. 测距仪、卷尺、手电筒（用于进入建筑内部测量）

5. 充电宝、移动电源（保证手机全天续航）

（三）人员准备

1. 各组明确组长和分工

2. 提前熟悉调查范围和路线

3. 统一调查标准和表格填写规范

4. 明确每天的集合时间、地点和汇报要求

五、注意事项

（一）名称规范

1. 所有调查表中的小区、建筑、单位名称必须填写完整全称，不得使用简称、俗称、缩写

2. 同一对象在不同表格中名称必须完全一致

3. 如遇名称有歧义，应向社区工作人员确认并备注官方名称

4. 小区范围和四至边界要现场确认，避免"有名无实"或"有实无名"

（二）安全注意

1. 进入老旧建筑内部时注意结构安全，避免进入危险区域

2. 进入厂区、铁路等特殊区域需征得管理方同意

3. 高空拍摄、攀爬等危险动作禁止

4. 注意交通安全，特别是在老旧小区狭窄道路调查时

5. 每天出发前确认手机电量和通讯畅通

（三）调查质量

1. 逐栋调查，不能只看小区整体

2. 对照老旧小区改造内容清单逐项核实

3. 安全隐患类优先记录，附现场照片

4. 居民访谈要抽样，覆盖不同人群（老人、年轻人、租户、业主）

5. 每天调查结束后及时整理资料，发现遗漏第二天补勘

6. 照片命名规范：小区完整名称_日期_序号.jpg

（四）沟通协调

1. 与街道社区工作人员保持密切沟通，及时确认疑问

2. 进入小区调查时主动向物业/业委会说明来意

3. 居民访谈要耐心，避免引发矛盾

4. 各组之间保持信息共享，避免重复调查或遗漏

5. 遇到无法进入的区域，记录原因，通过其他渠道获取信息

（五）数据保密

1. 居民个人信息（姓名、电话、身份证号等）不得记录在调查表中

2. 特殊群体信息（低保、残疾等）只做脱敏统计

3. 所有调查资料仅限项目内部使用，不得外传

4. 照片中如包含居民肖像，需征得同意或做模糊处理

六、配套文件清单

| 序号 | 文件名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_工作计划与分工 | V1.0 | 本文件，工作计划、分组分工、注意事项 |
| 2 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_部门资料收集清单 | V1.0 | 各部门资料调取清单，10个主要部门+8个建议咨询部门+2个公用事业企业 |
| 3 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_街道社区资料调取与座谈函件 | V1.0 | 致三个街道的函件，含资料调取清单、座谈提纲、现场踏勘配合要求 |
| 4 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_街道社区调研表格模板 | V1.0 | 4张标准化调研表格（小区楼栋、小区配套、社区配套、街道配套） |
| 5 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_现场踏勘工作手册 | V1.0 | 12类调查的详细内容、流程、表格、照片要求、注意事项 |